## Sheet1
ID | WBS # | Title | Start Date | End Date | Predecessors | 1. | WBS #
| 1 | FYP 2 | 2020-04-05 08:00 | 1/22/21 11:30 AM
1 | 1.1 | Analysis Phase | 2020-04-05 08:00 | 5/23/20 11:30 AM |  | 1.1.1 | 1.1
2 | 1.1.1 | Planning | 2020-04-05 08:00 | 5/14/20 11:30 AM |  | 1.1.1.1 | 1.1.1
3 | 1.1.1.1 | Select Project title | 2020-04-05 08:00 | 2020-04-05 17:00 |  | 1.1.1.1.1 | 1.1.1.1
4 | 1.1.1.2 | Define project scope | 2020-05-05 08:00 | 2020-05-05 17:00 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1.2 | 1.1.1.2
5 | 1.1.1.3 | Work Break Down Struture | 2020-06-05 08:00 | 2020-06-05 17:00 | 1.1.1.2 | 1.1.1.1.3 | 1.1.1.3
6 | 1.1.1.4 | Grantt Chart | 2020-07-05 08:00 | 2020-07-05 17:00 | 1.1.1.3 | 1.1.1.1.4 | 1.1.1.4
7 | 1.1.1.5 | Prepare project proposal | 2020-07-05 08:00 | 2020-09-05 17:00 | 1.1.1.3 | 1.1.1.1.5 | 1.1.1.5
8 | 1.1.1.6 | Prepare Video | 2020-10-05 08:00 | 2020-10-05 17:00 | 1.1.1.5 | 1.1.1.1.6 | 1.1.1.6
9 | 1.1.1.7 | Proposal & Video Submition | 2020-11-05 08:00 | 2020-11-05 17:00 | 1.1.1.6 | 1.1.1.1.7 | 1.1.1.7
10 | 1.1.1.8 | Proposal Defense | 5/13/20 | 5/14/20 11:30 AM | 1.1.1.7 | 1.1.1.1.8 | 1.1.1.8
11 | 1.1.2 | Analysis | 5/14/20 | 5/17/20 11:30 AM |  | 1.1.1.2 | 1.1.2
12 | 1.1.2.1 | User story | 5/14/20 | 5/17/20 11:30 AM | 1.1.1.8 | 1.1.1.2.1 | 1.1.2.1
13 | 1.1.2.2 | Requirement Analysis | 5/14/20 11:30 AM | 5/16/20 11:30 AM | 1.1.1.8 | 1.1.1.2.2 | 1.1.2.2
14 | 1.1.3 | Leterature review | 5/14/20 11:30 AM | 5/23/20 11:30 AM |  | 1.1.1.3 | 1.1.3
15 | 1.1.3.1 | Stuttered Speech Detection | 5/14/20 11:30 AM | 5/16/20 11:30 AM | 1.1.1.8 | 1.1.1.3.1 | 1.1.3.1
16 | 1.1.3.2 | Research on ML model | 5/16/20 11:30 AM | 5/18/20 11:30 AM | 1.1.3.1 | 1.1.1.3.2 | 1.1.3.2
17 | 1.1.3.3 | Research on features | 5/18/20 11:30 AM | 5/20/20 11:30 AM | 1.1.3.2 | 1.1.1.3.3 | 1.1.3.3
18 | 1.1.3.4 | Research on training model | 5/20/20 11:30 AM | 5/21/20 11:30 AM | 1.1.3.3 | 1.1.1.3.4 | 1.1.3.4
19 | 1.1.3.5 | Research on Framework | 5/21/20 11:30 AM | 5/22/20 11:30 AM | 1.1.3.4 | 1.1.1.3.5 | 1.1.3.5
20 | 1.1.3.6 | Development Methodology | 5/22/20 11:30 AM | 5/23/20 11:30 AM | 1.1.3.5 | 1.1.1.3.6 | 1.1.3.6
21 | 1.1.4 | Define scope | 5/21/20 11:30 AM | 5/22/20 11:30 AM |  | 1.1.1.4 | 1.1.4
22 | 1.1.4.1 | Scope of ML | 5/21/20 11:30 AM | 5/22/20 11:30 AM | 1.1.3.4 | 1.1.1.4.1 | 1.1.4.1
23 | 1.1.4.2 | Scope of App | 5/21/20 11:30 AM | 5/22/20 11:30 AM | 1.1.3.4 | 1.1.1.4.2 | 1.1.4.2
24 | 1.2 | Sprint 1 | 5/22/20 11:30 AM | 2020-11-06 11:30 |  | 1.1.2 | 1.2
25 | 1. | Review and fix analysis phase | 5/22/20 11:30 AM | 5/25/20 11:30 AM | 1.1.4.2 | 1.1. | 1.
26 | 1.2.1 | Design | 5/25/20 11:30 AM | 5/28/20 11:30 AM |  | 1.1.2.1 | 1.2.1
27 | 1.2.1.1 | High system level design | 5/25/20 11:30 AM | 5/26/20 11:30 AM | 1.1.4.2 | 1.1.2.1.1 | 1.2.1.1
28 | 1.2.1.2 | Architecture Diagram | 5/25/20 11:30 AM | 5/26/20 11:30 AM | 1.1.4.2 | 1.1.2.1.2 | 1.2.1.2
29 | 1.2.1.3 | Select Hardware & Software | 5/25/20 11:30 AM | 5/26/20 11:30 AM | 1.1.4.2 | 1.1.2.1.3 | 1.2.1.3
30 | 1.2.1.4 | Mid Sem Checkpoint | 5/26/20 11:30 AM | 5/27/20 11:30 AM | 1.2.1.3 | 1.1.2.1.4 | 1.2.1.4
31 | 1.2.1.5 | UI Design | 5/27/20 11:30 AM | 5/28/20 11:30 AM | 1.2.1.4 | 1.1.2.1.5 | 1.2.1.5
32 | 1.2.2 | Coding | 5/28/20 11:30 AM | 2020-04-06 11:30 |  | 1.1.2.2 | 1.2.2
33 | 1.2.2.1 | Data preparation | 5/28/20 11:30 AM | 5/30/20 11:30 AM | 1.2.1.5 | 1.1.2.2.1 | 1.2.2.1
34 | 1.2.2.2 | Audio preprocessing | 5/30/20 11:30 AM | 2020-02-06 11:30 | 1.2.1.5 | 1.1.2.2.2 | 1.2.2.2
35 | 1.2.2.3 | Build neural network | 2020-02-06 11:30 | 2020-04-06 11:30 | 1.2.2.2 | 1.1.2.2.3 | 1.2.2.3
36 | 1.2.3 | Testing & Debug | 2020-04-06 11:30 | 2020-08-06 11:30 |  | 1.1.2.3 | 1.2.3
37 | 1.2.3.1 | Test audio preprocessing | 2020-04-06 11:30 | 2020-06-06 11:30 | 1.2.2.3 | 1.1.2.3.1 | 1.2.3.1
38 | 1.2.3.2 | Test neural network | 2020-06-06 11:30 | 2020-08-06 11:30 | 1.2.3.1 | 1.1.2.3.2 | 1.2.3.2
39 | 1.2.4 | Review | 2020-08-06 11:30 | 2020-11-06 11:30 |  | 1.1.2.4 | 1.2.4
40 | 1.2.4.1 | Prepare test report | 2020-08-06 11:30 | 2020-10-06 11:30 | 1.2.3.2 | 1.1.2.4.1 | 1.2.4.1
41 | 1.2.4.2 | Final presentation | 2020-10-06 11:30 | 2020-11-06 11:30 | 1.2.4.1 | 1.1.2.4.2 | 1.2.4.2
42 | 1.3 | Sprint 2 | 2020-11-06 11:30 | 2020-03-12 11:30 |  | 1.1.3 | 1.3
43 | 1. | Review and fix sprint 1 | 2020-11-06 11:30 | 6/14/20 11:30 AM | 1.2.4.2 | 1.1. | 1.
44 | 1.3.1 | Design | 6/14/20 11:30 AM | 6/16/20 11:30 AM |  | 1.1.3.1 | 1.3.1
45 | 1.3.1.1 | Diagram modeling | 6/14/20 11:30 AM | 6/16/20 11:30 AM | 1.2.4.2 | 1.1.3.1.1 | 1.3.1.1
46 | 1.3.2 | Coding | 11/25/20 11:30 AM | 2020-01-12 11:30 |  | 1.1.3.2 | 1.3.2
47 | 1.3.2.1 | Build Neural Network | 11/25/20 11:30 AM | 11/27/20 11:30 AM | 1.3.1 | 1.1.3.2.1 | 1.3.2.1
48 | 1.3.2.2 | Train neural network | 11/27/20 11:30 AM | 11/30/20 11:30 AM | 1.3.2 | 1.1.3.2.2 | 1.3.2.2
49 | 1.3.2.3 | Intergrate with sprint1 | 11/30/20 11:30 AM | 2020-01-12 11:30 | 1.3.2.2 | 1.1.3.2.3 | 1.3.2.3
50 | 1.3.3 | Testing & debug | 2020-01-12 11:30 | 2020-03-12 11:30 |  | 1.1.3.3 | 1.3.3
51 | 1.3.3.1 | Unit testing | 2020-01-12 11:30 | 2020-02-12 11:30 | 1.3.2.3 | 1.1.3.3.1 | 1.3.3.1
52 | 1.3.3.2 | System testing | 2020-02-12 11:30 | 2020-03-12 11:30 | 1.3.3.1 | 1.1.3.3.2 | 1.3.3.2
53 | 1.3.4 | Review | 2020-02-12 11:30 | 2020-03-12 11:30 |  | 1.1.3.4 | 1.3.4
54 | 1.3.4.1 | Prepare test report | 2020-02-12 11:30 | 2020-03-12 11:30 | 1.3.3.1 | 1.1.3.4.1 | 1.3.4.1
55 | 1.4 | Sprint 3 | 2020-03-12 11:30 | 12/15/20 11:30 AM |  | 1.1.4 | 1.4
56 | 1. | Review & Fix sprint 2 | 2020-03-12 11:30 | 2020-04-12 11:30 | 1.3.4.1 | 1.1. | 1.
57 | 1.4.1 | Design | 2020-04-12 11:30 | 2020-06-12 11:30 |  | 1.1.4.1 | 1.4.1
58 | 1.4.1.1 | prepare test plan | 2020-04-12 11:30 | 2020-05-12 11:30 | 1.3.4.1 | 1.1.4.1.1 | 1.4.1.1
59 | 1.4.1.2 | refine diagram | 2020-05-12 11:30 | 2020-06-12 11:30 | 1.4.1.1 | 1.1.4.1.2 | 1.4.1.2
60 | 1.4.2 | Coding | 2020-06-12 11:30 | 2020-12-12 11:30 |  | 1.1.4.2 | 1.4.2
61 | 1.4.2.1 | Build Wavenet | 2020-06-12 11:30 | 2020-08-12 11:30 | 1.4.1.2 | 1.1.4.2.1 | 1.4.2.1
62 | 1.4.2.2 | Train wavenet | 2020-08-12 11:30 | 2020-10-12 11:30 | 1.4.2.1 | 1.1.4.2.2 | 1.4.2.2
63 | 1.4.2.3 | Evalutate wavenet | 2020-10-12 11:30 | 2020-12-12 11:30 | 1.4.2.2 | 1.1.4.2.3 | 1.4.2.3
64 | 1.4.3 | Testing & Debug | 2020-12-12 11:30 | 12/14/20 11:30 AM |  | 1.1.4.3 | 1.4.3
65 | 1.4.3.1 | Unit testing | 2020-12-12 11:30 | 12/14/20 11:30 AM | 1.4.2.3 | 1.1.4.3.1 | 1.4.3.1
66 | 1.4.4 | Review | 12/14/20 11:30 AM | 12/15/20 11:30 AM |  | 1.1.4.4 | 1.4.4
67 | 1.4.4.1 | Prepare testing report | 12/14/20 11:30 AM | 12/15/20 11:30 AM | 1.4.3.1 | 1.1.4.4.1 | 1.4.4.1
68 | 1.5 | Sprint 4 | 12/15/20 11:30 AM | 1/22/21 11:30 AM |  | 1.1.5 | 1.5
69 | 1. | Review & Fix sprint3 | 12/15/20 11:30 AM | 12/18/20 11:30 AM | 1.4.4.1 | 1.1. | 1.
70 | 1.5.1 | Analysis | 12/18/20 11:30 AM | 12/27/20 11:30 AM |  | 1.1.5.1 | 1.5.1
71 | 1.5.1.1 | Research on app development | 12/18/20 11:30 AM | 12/23/20 11:30 AM | 1.4.4.1 | 1.1.5.1.1 | 1.5.1.1
72 | 1.5.1.2 | Research on deploying ML | 12/23/20 11:30 AM | 12/27/20 11:30 AM | 1.5.1.1 | 1.1.5.1.2 | 1.5.1.2
73 | 1.5.2 | Design | 12/27/20 11:30 AM | 12/30/20 11:30 AM |  | 1.1.5.2 | 1.5.2
74 | 1.5.2.1 | Diagram modeling | 12/27/20 11:30 AM | 12/30/20 11:30 AM | 1.5.1.2 | 1.1.5.2.1 | 1.5.2.1
75 | 1.5.3 | Coding | 12/30/20 11:30 AM | 1/13/21 11:30 AM |  | 1.1.5.3 | 1.5.3
76 | 1.5.3.1 | Build App | 12/30/20 11:30 AM | 2021-06-01 11:30 | 1.5.2.1 | 1.1.5.3.1 | 1.5.3.1
77 | 1.5.3.2 | Deploy ML | 2021-06-01 11:30 | 2021-10-01 11:30 | 1.5.3.1 | 1.1.5.3.2 | 1.5.3.2
78 | 1.5.3.3 | Intergrate App and ML | 2021-10-01 11:30 | 1/13/21 11:30 AM | 1.5.3.2 | 1.1.5.3.3 | 1.5.3.3
79 | 1.5.4 | Testing & Debug | 1/13/21 11:30 AM | 1/22/21 11:30 AM |  | 1.1.5.4 | 1.5.4
80 | 1.5.4.1 | Unit Testing | 1/13/21 11:30 AM | 1/15/21 11:30 AM | 1.5.3.3 | 1.1.5.4.1 | 1.5.4.1
81 | 1.5.4.2 | Integration Testing | 1/15/21 11:30 AM | 1/17/21 11:30 AM | 1.5.4.1 | 1.1.5.4.2 | 1.5.4.2
82 | 1.5.4.3 | System Testing | 1/17/21 11:30 AM | 1/19/21 11:30 AM | 1.5.4.2 | 1.1.5.4.3 | 1.5.4.3
83 | 1.5.4.4 | User acceptance testing | 1/19/21 11:30 AM | 1/22/21 11:30 AM | 1.5.4.3 | 1.1.5.4.4 | 1.5.4.4